## 开发内容
序号 | 终端 | 子需求标题 | 功能 | 内容 | 优先级 | 开发 | 变动类型 | 备注 | 设计人/天 | 设计人 | 完成度 | 设计开始时间 | 设计结束时间 | 开发人/天 | 开发人 | 完成度 | 开发开始时间 | 开发结束时间
1 | PC | 学习终端扩展（PC&APP） | 学习终端 | 数据字典表增加新的学习终端：售后端 |  | 后端
2 | APP |  |  | 增加学习终端号 |  | 前端
3 | APP |  | 冻结缺省页 | 返回按钮判断 |  | 前端
4 | APP |  | 登录缺省页 | 文描判断，返回判断 |  | 前端
5 | APP |  | 中转页 | 涉及判断终端都需要添加新的判断 |  | 前端
6 | APP |  | 首页 | 页面头部判断、跳转中台入口 |  | 前端
7 | APP |  | 分享功能 | 分享内容 |  | 前端
8 | PC | 讲师登录/退出 | 讲师登录 | 1.海尔讲师：通过hwork登录 2.社会化/海尔讲师，独立地址登录：通过手机号+验证码登录（包括登录页、讲师被冻结缺省、无权限缺省） |  | 前端/后端 |  |  | 0.5 | 蔡立杰 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 1 | 孙德超 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28
9 | PC |  | 讲师退出 | 通过右上角点击后选择（个人信息、退出），点击退出跳转至营销学院独立的登录页（hwork登录和营销学院单独登录均是） |  | 前端 |  |  |  | 前端 | [6 empty] | 2021-01-29 | 2021-01-29
10 | PC | 客服电话实现到终端 | 客服电话 | 1.客服电话支持到各终端配置 |  | 后端 |  |  | 0.3 | 蔡立杰 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 0.3 | 孙德超 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29
11 | APP |  |  | 2.学员登录APP，其中显示客服电话处取对应学习终端的客服电话 |  | 后端 |  |  | 0.1 | 蔡立杰 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 0.3 | 孙德超 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29
12 | PC |  |  | 3.讲师登录PC，客服电话处UI样式调整，展示所有终端，电话对应取 |  | 前端/后端 |  | hwork的缺省页，独立登录的提示弹窗需要UI出图 | 0.1 | 蔡立杰 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 0.4 | 孙德超 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29
13 | PC | 讲师/运营权限 | 讲师、运营权限 | 1.对接售后讲师/运营主数据：营销学院开放讲师及运营实时接口，售后推送讲师或运营至营销学院，推送后此讲师/运营可登陆营销学院管理端 | 低 | 后端 |  | 先做初始化，不做对接，支持手动新增讲师 | 0.2 | 蔡立杰 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0.5 | 王欣雨 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28
14 | PC |  |  | 2.运营新增讲师，①通过营销学院后端新增讲师（新增讲师时选择的管理学习终端范围为运营的管理学习终端）；②讲师选择的范围调整为通讯录中所有账号 |  | 后端 |  | 运营和讲师对应的学习终端一致，即终端是到人上的 | 0.2 | 蔡立杰 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0.5 | 王欣雨 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28
15 | PC |  |  | 3.讲师从hwork正常进行讲师权限申请的时候，在“所属组织”下增加“管理学习终端”必填，可多选，选择范围为（客户端、员工端、直销员端） |  | 前端
16 | PC |  |  | 4.讲师点击头像，查看讲师名片，在“所属组织”下增加“管理学习终端”，不可更改 |  | 前端 |  |  | 0.1 | 蔡立杰 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0.5 | 王欣雨 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29
17 | PC |  | 运营角色区分 | 1.增加角色：终端运营（数据权限到运营终端），学习终端对应到角色上 |  | 后端 |  | 各运营功能页面，数据范围及终端筛选展示对应运营终端 | 0.5 | 蔡立杰 |  | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.5 | 王欣雨 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29
18 | PC |  |  | 2.更改原角色名称为：平台运营（数据权限负责所有学习终端） |  | 后端 |  |  | 0.2 | 蔡立杰 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 0.5 | 王欣雨 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01
19 | PC | 学员信息API开放 | 学员数据及组织 | 对接售后学员主数据：营销学院开放学院数据实时接口，售后推送学员数据（包括学员组织）至营销学院，接入至通讯录中 |  | 后端 |  |  | 0.5 | 刘伟 |  |  |  | 0.5 | 孙德超 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01
20 | APP |  |  | 1.学习勤奋榜同中心学员学习时长top20（到中心标签） 2.团队学习报告查看学员同公司的全部学员的月度、累计学习情况 |  | 前端/后端 |  | 逻辑同客户端的逻辑 | 0.1 | 蔡立杰 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 孙德超
21 | PC | 学员标签API开放 | 学员标签 | 对接售后学员标签主数据 |  | 后端 |  |  | 0.5 | 蔡立杰 | 90% |  |  | 1 | 王欣雨 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02
22 | PC | 学员标签关系API开放 | 学员和标签关系 | 对接售后学员和标签关系主数据：营销学院开放学院数据实时接口，售后推送学员标签至营销学院，包括：中心、产业 |  | 后端 |  |  | 0.5 | 蔡立杰 | 90% |  |  | 1 | 王欣雨 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03
23 | PC | 投放导入方式调整 | 课程投放、广告投放、banner投放 | 可选择导入方式：按公司导入、按公司部门导入、按人员导入 |  | 前端/后端 |  |  | 0.5 | 蔡立杰 | 100% |  |  |  | 孙德超 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27
24 | PC | 扩展证书库及证书编辑调整 | 证书管理 | 增加证书管理，数据权限到学习终端 | 低 | 前端/后端 |  | 先做初始化，不做对接 | 0.5 | 蔡立杰 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29
25 | PC |  | 新建/修改课程、课程详情----证书设置 | 1.增加证书属性标签（标签名称、标签值），到各终端，可配置 2.证书编辑的时候可通过选择证书库或自定义的方式 3.新建或修改课程时，当课程选择的学习终端对应调整，①若已编辑完证书，则清空对应的证书编辑内容，并toast提示：学习终端调整，请重新编辑证书；②若证书未进行编辑，更改课程的学习终端，则不进行toast提示 |  | 前端/后端 |  | 待进行需求设计 | 0.5 | 蔡立杰 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 1 | 孙德超 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03
26 | PC | 菜单交互样式调整 | 菜单 | 菜单样式调整 |  | 前端
27 | PC | PC端各页面复制及栏位调整 | PC端页面 | 售后端各页面栏位复制员工端即可 |  | 前端 | [8 empty] | 王欣雨/孙德超 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27
28 | PC |  |  | 客户端： 1.列表“组织名称”更改为“公司/部门” 2.列表“组织编码”更改为“公司编码” 3.查询条件“组织”更改为“公司” 直销员端/员工端： 1.列表中将中心和产业合并为“公司/部门” 2.查询条件：中心调整为“公司”、产业调整为“部门” |  | 前端 |  | 详见表格：涉及学员组织的页面
29 | APP | 配合嵌入爱创客APP调整 | 学员登录 | 嵌入爱创客APP |  | 原生
30 | PC | 定时汇算调整 | 学员组织汇算 | 每天晚上定时汇算 |  | 后端 |  |  | 0.1 | 蔡立杰 | 100% |  |  |  | 孙德超
31 | APP | 营销学院压力测试 | 压力测试 | 营销学院压力测试 |  | 后端 |  |  | 2 | 蔡立杰 |  |  |  |  | 蔡立杰
增、改（不可修改code，仅可修改名称），不能删，只能冻结
讲师信息
学员信息：接口调用一次最多一千
标签（标签名及值不可重复）
学员标签关系
学习数据接口

## 前端开发内容
终端 | 子需求标题 | 功能点 | 内容 | 开发人/天 | 开发人 | 开发开始时间 | 开发结束时间
PC | 学习终端扩展（PC&APP） | 冻结缺省页 | 返回按钮判断 | 0.1 | 张培增 | 2021-02-04 | 2021-02-04
APP |  | 登录缺省页 | 文描判断，返回判断 | 0.1 | 张培增 | 2021-02-04 | 2021-02-04
APP |  | 中转页 | 涉及判断终端都需要添加新的判断 | 0.1 | 张培增 | 2021-02-04 | 2021-02-04
APP |  | 首页 | 页面头部判断、跳转中台入口 | 0.1 | 张培增 | 2021-02-04 | 2021-02-04
APP |  | 分享功能 | 分享内容 | 0.1 | 张培增 | 2021-02-04 | 2021-02-04
PC | 讲师登录 | 登录功能 | 营销学院登录页面 | 3 | 杨子林 | 2021-02-01 | 2021-02-03
PC | 讲师退出 | 退出功能 | 通过右上角点击后选择（个人信息、退出），点击退出跳转至营销学院独立的登录页（hwork登录和营销学院单独登录均是） | 1 | 杨子林 | 2021-02-04 | 2021-02-04
PC | 客服电话实现到终端 | 客服电话动态请求 | 学员登录APP，其中显示客服电话处取对应学习终端的客服电话 | 0.3 | 张培增 | 2021-01-27 | 2021-01-27
APP |  | PC电话样式调整 | 讲师登录PC，客服电话处UI样式调整，展示所有终端，电话对应取 | 0.2 | 张培增 | 2021-01-27 | 2021-01-27
PC
PC | 讲师/运营权限 | 讲师申请添加学习终端栏位 | 讲师从hwork正常进行讲师权限申请的时候，在“所属组织”下增加“管理学习终端”必填，可多选，选择范围为（客户端、员工端、直销员端） | 0.3 | 杨子林 | 2021-02-05 | 2021-02-05
PC |  | 讲师详情添加终端回显 | 讲师点击头像，查看讲师名片，在“所属组织”下增加“管理学习终端”，不可更改 | 0.2 | 杨子林 | 2021-02-05 | 2021-02-05
APP | 学员信息API开放 | 学习勤奋榜改动 | "1.学习勤奋榜同中心学员学习时长top20（到中心标签） 2.团队学习报告查看学员同公司的全部学员的月度、累计学习情况" | 0.5 | 张培增 | 2021-02-04 | 2021-02-04
PC | 投放导入方式调整 | 课程投放、广告投放、banner投放 | 可选择导入方式：按公司导入、按公司部门导入、按人员导入 | 1 | 张培增 | 2021-01-28 | 2021-01-28
PC | 扩展证书库及证书编辑调整 | 新建修改课程，证书改造 | "1.增加证书属性标签（标签名称、标签值），到各终端，可配置 2.证书编辑的时候可通过选择证书库或自定义的方式 3.新建或修改课程时，当课程选择的学习终端对应调整，①若已编辑完证书，则清空对应的证书编辑内容，并toast提示：学习终端调整，请重新编辑证书；②若证书未进行编辑，更改课程的学习终端，则不进行toast提示" | 1.5 | 张培增 | 2021-01-29 | 2021-02-01
PC | 菜单交互样式调整 | 菜单整体改造 | UI更改，交互更改，添加图标，new标记 | 3 | 杨子林 | 2021-01-27 | 2021-01-29
PC | PC端各页面复制及栏位调整 | 各功能页面添加售后端判断 | 售后端各页面栏位复制员工端即可 | 2 | 张培增 | 2021-02-01 | 2021-02-03
|  | 学员组织字段名称替换 | 客户端： 1.列表“组织名称”更改为“公司/部门” 2.列表“组织编码”更改为“公司编码” 3.查询条件“组织”更改为“公司” 直销员端/员工端： 1.列表中将中心和产业合并为“公司/部门” 2.查询条件：中心调整为“公司”、产业调整为“部门” | 1 | 张培增 | 2021-02-05 | 2021-02-05

## 涉及学员组织的页面
页面 | 所属终端 | 栏位 |  | 内容 | 备注
课程详情-学员范围设置 | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位及导入
课程详情-报名清单 | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位
| 员工端、直销员端 | 中心、产业 | 列表栏位
课程详情-作业管理 | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位、查询条件
| 员工端、直销员端 | 中心、产业 | 列表栏位、查询条件
课程详情-课程统计（已学/未学） | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位、查询条件
| 员工端、直销员端 | 中心、产业 | 列表栏位、查询条件
作业列表 | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位、查询条件
| 员工端、直销员端 | 中心、产业 | 列表栏位、查询条件
广告管理-范围设置 | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位及导入
banner管理 | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位及导入
学员列表 | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位、查询条件
| 员工端、直销员端 | 中心、产业 | 列表栏位
学员详情 | 客户端 | 组织名称、组织编码
| 员工端、直销员端 | 所属组织
学员分组 | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位及导入
| 员工端、直销员端 | 中心、产业 | 列表栏位
考试统计报表（已考/未考） | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位、查询条件
| 员工端、直销员端 | 中心、产业 | 列表栏位、查询条件
学习明细报表 | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位
| 员工端、直销员端 | 中心 | 列表栏位、查询条件
报名明细 | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位、查询条件
| 员工端、直销员端 | 中心、产业 | 列表栏位、查询条件
课程学习跟进（已学/未学） | 客户端 | 组织名称、组织编码 | 列表栏位、查询条件
| 员工端、直销员端 | 中心、产业 | 列表栏位、查询条件
客户端：
1.列表“组织名称”更改为“公司/部门”
2.列表“组织编码”更改为“公司编码”
3.查询条件“组织”更改为“公司”
直销员端/员工端：
1.列表中将中心和产业合并为“公司/部门”
2.查询条件：中心调整为“公司”、产业调整为“部门”
备注：导出excel的时候，分为两个栏位导出